## поадресно
План текущего ремонта на 2026 год по адресу:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | пр.Ленина, д.72
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1042.792
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 1
|  | т.кв.м | 0.345
| в том числе, | т.руб. | 496.152
1.1 | жесткой | т.кв.м
т.руб.
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.345
|  | т.руб. | 496.152
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) | к-во домов
т.руб.
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м
т.руб.
4 | Ремонт отделки фасада | т.кв.м
т.руб.
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 0.142
|  | л/кл | 2
|  | т.руб. | 520
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м
т.руб.
7 | Замена, восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м
т.руб.
8 | Замена и ремонт водосточных труб | шт. | 2
|  | т.руб. | 4.3
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт.
т.руб.
10 | Ремонт отмостки | тыс.кв.м
т.руб.
11 | Замена и ремонт дверных заполнений | шт. | 2
|  | т.руб. | 7.4
12 | Замена и установка металлических дверей, решеток | шт.
т.руб.
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 1
|  | т.руб. | 1.99
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м
т.руб.
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт.
т.руб.
16 | Ремонт печей | шт.
т.руб.
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м
т.руб.
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт.
т.руб.
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт.
т.руб.
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м
т.руб.
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м
т.руб.
22 | Замена почтовых ящиков | шт. | 3
|  | т.руб. | 12.95
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 301.029
23 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.071
|  | т.руб. | 301.029
23.1 | ГВС | т.п.м.
т.руб.
23.2 | ХВС | т.п.м | 0.071
|  | т.руб. | 301.029
23.3 | теплоснабжения | т.п.м
т.руб.
23.4 | систем канализации | т.п.м
т.руб.
24 | Замена отопительных приборов | шт.
т.руб.
25 | Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт.
т.руб.
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 16.868
26 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 0.005
|  | т.руб. | 2.26
27 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 9
|  | т.руб. | 14.608
28 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт.
т.руб.
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0
29 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
30 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
31 | Аварийно-восстановительные работы | т.руб. | 5.5
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 1366.189
Ген. директор ООО «УК ЕВРОДОМ СЕРВИС» Долгополик В.И.